Software Engineering Übung 7:

Gruppe:
     1. Michael Scholz (matr.: 1576630, rbg: mi48azih)
1. Ulf Gebhardt (matr.: 1574373, rbg: hu56nifa)
2. Sebastian Weicker (matr.: 1625099, rbg: we87obyq)

Aufgabe 1: Erfahrungen mit der Planung von Softwareprojekten sammeln:
Ein Story-Point (sp) ist 30min wert.
1. User Story 1 – Stoppuhr:
  Geschätze Story-Points : 2 Story Points
  Begründung:
  Da wir im GDI-I-Praktikum schon mit dem swing-Timer gearbeitet haben, schätzen wir den Aufwand den Timer zu implemntieren gering ein (0,5sp).
  Für die Anzeige in der GUI ist mehr Aufwand nötig (1sp), da wir uns mit der Karten-GUI noch auseinandersetzen müssen. Außerdem wissen wir noch nicht wie wir die Zeit formatieren müssen, damit wir sie anzeigen könne.
  Tests (0,5sp), da es sich um eher rudimentäre Funktionalität handelt, die sich leicht testen lässt.
2. User Story 2 - Statistik & Farbcodierung:
  Geschätze Story-Points : 4 Story Points
  Begründung:
  Erheblicher Programmieraufwand, zur verwaltung der Kartenhistorie und der Kartenstatistik (2,5sp). Tests werden aufwendig, da noch nicht überschaubar und komplexe Funktionalität (1,5sp).
  Hinzuzufügen ist, dass nicht klar spezifiziert wird, was als häufig, selten usw. Angesehen wird.
3. User Story 3 – Lernen mit unterschiedlichen Systemen:
  Geschätze Story-Points : 5 Story Points
  Begründung:
  Die Userstory wurde von uns mit 5 sp bewertet, da die beschriebenen Funktionalitäten erhebliche Eingriffe in das System erfordern. Die Implementierung wird sich als aufwendig erweisen (3sp) und es werden einige Tests zu schreiben sein (2sp).
4. User Story 4 „Suchen und Sortieren“:
  Geschätze Story-Points : 4 Story Points
  Begründung:
  Sortierfunktionen gibt es in Java bereits für Datum und Integerzahlen und wir können darauf zurückgreifen.(1.5sp). Die Anzeige in der GUI zu implementieren ist überschaubar (1sp)
  Tests sind aufwändig, da die Suche eine sehr große Eingabemenge hat und viele Sonderfälle (z.B. Leere suche, sonderzeichen usw.)(1.5sp)
5. User Story 5 – Undo & Redo:
  Geschätze Story-Points : 3.5 Story Points
  Begründung:
  Undo & Redo ist relativ schwer zu implementieren, nach unserer Einschätzung, da auch bereits rückgängig gemachte Änderungen wieder hergestellt werden müssen (2sp). Die Testfälle werden entsprechend komplex ausfallen (1.5 sp).

Aufgabe 2: Implementierung einer User-Story zur Bestimmung der velocity:
a)	siehe Code

Testplan:
Test	Durchführung	Erwartetes Ergebnis
Timer startet immer bei 0 beim starten des Lernprozesses	Der Lernprozesses wird mit einige Karten gestartet / Überprüfen, ob Timer bei 0 startet (Timer-Anzeige)	Timer steht zu Beginn des Lernprozesses (Anzeige der ersten Frage) auf 0
Timer startet bei 0 bei neuer Fragekarte	Der Lernprozesses wird mit einige Karten gestartet / Einige Zeit (>15sec) warten / Zur nächsten Frage-Karte schalten / Überprüfen ob Timer bei 0 startet (Timer-Anzeige)	Timer fängt bei jeder neuen Fragekarte vom Wert 0 an zu zählen.
Timer zählt richtig(jede Sekunde)	Der Lernprozesses wird mit einige Karten gestartet, gleichzeitig mit einem Zeitmessinstrument (z.B. Stopuhr) / Vergleich der Messung mit Anzeige nach einigen Sekunden.	Der Timer zählt sekündlich
Auch bei mehren Startvorgängen des Lernprozesses startet der Timer bei 0	Der Lernprozesses wird mit einige Karten gestartet / Lernprozess beenden / Erneut Karten auswählen und Lernprozess starten / Überprüfen ob Timer bei 0 startet (Timer-Anzeige)	Timer steht auch beim erneuten Starten des Lernprozesses zu begin auf 0

b)	Velocity-Berechnung:
Benötigte Zeit (User-Story 1):
1. Timer Code: 10 Min
2. GUI Code: 10 Min
3. Ausgabe in GUI: 5 Min
4. Testen: 5 min
Verbesserte Schätzung:
Die Implementierung der User-Story 1 hat uns 30 Minuten gekostet, statt, wie anfangs geschätzt, eine Stunde. Dies ist auf unsere Erfahrung mit dem java.swing.Timer aus dem GDI I-Projekt zurückzuführen, weshalb wir unsere Velocity für die übringen User-Stories nicht ändern würden. Würden wir davon ausgehen, dass wir alle übrigen User-Stories auch schneller als geschätzt lösen könnten, so würde ein Story-Point nur noch 15min wert sein. Dies scheint uns allerdings eher unrealistisch, weshalb wir lieber die Story-Points von User-Story 1 (Timer) von zwei sp auf einen sp herabsetzen.

Aufgabe 3:	Erarbeiten einer User-Story und Verbesserung der Schätzung der	velocity:
a)	User-Story:
Es soll möglich seine Kartensets mit Freunden auszutauschen. Diese Kartensets sollen beim importieren in ein vorhandenes Kartenset integriert werden.
Sollten Karten doppelt vorhanden sein (im eigenem Kartenset & im importierten Kartenset), dürfen diese nicht importiert werden. Die eigene Karte des Benutzers wird behalten, wenn die Karten doppelt auftaucht, die Karten aus dem zu importierenden Sets wird verworfen.
Karten gelten dann als doppelt, wenn die Frageseite identisch ist. Die Antwortseite wird dabei nicht überprüft.
Die Meta-Daten der Karteikarte (Lernerfolg usw.) wird nicht übernommen.
b)	siehe Code